## Ark1
Utarbeidet av: |  |  |  | Dato: |  | Godkjent av:
Sted og element kode | Prosess | Tekst | Mengde | Enhet | Sortering (fargekode, tall eller bokstaver) | Kritisk |  |  |  |  | Kompetanse hos BH (ja/nei) | Konsekvens ved avvik | Forebyggende tiltak | kontrollomfang | Dokumentasjon | Ansvarlig | Anmerkning/kommentar
Teknisk kvalitet
[6 empty] | SHA (ja/nei) | YM (ja/nei) | Målekort (Ja/Nei) | 3. partskontroll (Ja/Nei) | Prosjektkritisk (Ja/Nei)
| 0.1 | D Beskrivende del D1 Beskrivelse Besk
A | 11.393 | Sluttdokumentasjon for egenskapsdata a) | 1 | RS
A | 11.4 | TEKNISK KONTROLL a) Omfatter alle kostna | 1 | RS
A | 12.22 | Drift av rigg for byggherren a) Omfatter | 1 | RS
A | 15 | RIVING OG FJERNING a) Omfatter alle arbe | 1 | RS
K1 | 84.211 | Plan forskaling, valgfri forskalingshud | 25 | m2
K1 | 84.213 | Plan forskaling med bord (synlige flater | 59 | m2
K1 | 84.31 | Armering kamstål B 500 NC a) Omfatter fe | 5 | tonn
K1 | 84.4132 | Betong B45 SV-40 | 19 | m3
K1 | 84.51 | Avretting og pussing av betongoverflate | 6 | m2
K1 | 84.54 | Herdetiltak a) Omfatter materialer og ar | 59 | m2
V | 51 | PLANUM a) Omfatter levering og arbeider | 50000 | m2
V | 52.22 | Fiberduk bruksklasse 3 | 40000 | m2
V | 53.224 | Forsterkningslag av andre sorteringer a) | 14000 | m3
V | 53.33 | Forkiling med steinmaterialer Fk b) Mate | 35000 | m2
V | 55.5 | BÆRELAG AV KNUST ASFALT, Ak a) Omfatter | 1750 | m3
V | 65.2 | ASFALTDEKKE SLITELAG a) Klebing er medta | 35000 | m2